## Cronograma
Projeto de pesquisa |  |  | 2021-02-01 | [19 empty] | Diário de Bordo
Atividade macro | Atividade detalhada |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Diagramação do sistema | 1 | Documentação do trabalho | bar: Agosto 2
| 2 | Levantamento de requisitos | bar: Agosto 3
| 2.1 | Requistos do produto | bar: Agosto 3
| 2.2 | Requisitos especiais | bar: Agosto 3
| 3 | Representação gráfica | bar: Agosto 4 to Setembro 2; Outubro 1 to Outubro 2
| 3.1 | Diagrama de Caso de uso | bar: Agosto 4
| 3.2 | Diagrama de Classe | bar: Agosto 4; Outubro 1
| 3.3 | Diagrama de Estados | bar: Setembro 1; Outubro 1
| 3.4 | Diagrama de Atividades | bar: Setembro 1; Outubro 1
| 3.5 | Diagrama de Objetos | bar: Setembro 2; Outubro 2
| 3.6 | Modelagem de dados | bar: Setembro 2; Outubro 1
Legenda
Concluído
Tarefa que irá ser feita
Subtarefas que irão ser feitas
Atrasado